2022年沈阳市流通领域电子门锁产品质量监督抽查方案

一、抽查范围

本次抽查为流通领域抽样，抽查范围覆盖皇姑区、沈河区、和平区、铁西区、于洪区、大东区、沈北新区、苏家屯区等电子门锁产品集中销售地区。

二、抽查对象

抽查对象为沈阳市行政区域内从事电子门锁产品销售的市场主体，包括超市、批发市场、店铺等。

三、抽查产品种类

（一）产品类型

电子门锁也称电子智能门锁或电子防盗门锁，是在本体上以电子方式识别处理生物特征、电子信息、网络通讯等信息并控制机械执行机构实施启、闭的锁。包括：卡片、密码、遥控、指纹、虹膜、脸谱、掌纹、指静脉、声音等电子智能门锁，不包括机械锁和汽车门锁、防火门锁、保险柜/箱门锁等专用用途门锁。

（二）抽查产品范围

1.可抽查的具体产品种类

本次抽查的产品为电子门锁产品，详见表1

表1 电子门锁种类与图示

| 序号 | 产品类型 | 产品图示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子门锁 （样式1-密码方式识别） |  |
| 2 | 电子门锁 （样式2-指纹方式识别） |  |
| 3 | 电子门锁 （样式3-人脸解锁方式识别） |  |
| 4 | 电子门锁 （样式4-插卡方式识别） |  |
| 5 | 电子门锁 （样式5-虹膜方式识别） |  |
| 6 | 电子门锁 （样式6指静脉方式识别） |  |
| 注：1套样品，须包含前、后面板，锁体，所配用电池，机械钥匙（若有），网关（若有），安装和/或使用说明书，相关安装装配用螺钉。锁体若有多种规格优先选择标准锁体（导向板规格24mm×240mm），带天地钩(非必选项)，如下图所示。 前、后面板; 锁体; 所配用电池. 机械钥匙（若有）; 网关（若有）; 安装装配用螺钉. 整套示例. |

2.不应抽查的易混淆产品种类，详见表2.

表2 不应抽查的易混淆的产品与图示

| 序号 | 不应抽查的产品类型 | 理由 | 产品图示 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 指纹识别挂锁 | 无锁体 |  |
|  | 密码机械锁 | 无锁体 |  |
|  | 电动门锁 | 无锁体 |  |
|  | 自行车锁 | 无电子部分 |  |
|  | 机械锁 | 无电子部分 |  |
|  | 悬梁（摩托车）锁 | 无电子部分 |  |
|  | 链条锁 | 无电子部分 |  |
|  | 抽屉锁 | 无电子部分 |  |
|  | 汽车门锁 | 专用用途门锁 |  |
|  | 保险柜/箱门锁 | 专用用途门锁 |  |
|  | 防火门锁 | 专用途门锁 |  |
|  | 带识读功能的电磁锁、电插锁、外装门锁 | 专用途门锁 |  |
|  | 带识读功能的玻璃门锁 | 专用途门锁 |  |

四、抽样要求

在被抽样销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、抽样实施日期前一年内或近期生产的同一型号、同一批次或相近批次的产品。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

备用样品由被抽样销售者先行无偿提供，封存于被抽样销售者处。并加施封存标识，拍摄、保存相应影像记录，同时应填写《产品质量监督抽查样品封存和处置告知单》。

五、样品处置

检验样品及备用样品应由抽样人员和被抽样单位陪同人员用封样单分别封样。封样时，应保证所有可开启部位贴封完好（防止样品被调换），并由抽样人员和被抽样单位代表共同签字确认。

样品由抽样人员携带或寄送至检验机构，在携带或寄送过程中应保证样品与封样单的完好无损。

六、抽查工作分工及进度要求

本次抽查工作严格按照任务下达部门进度要求执行，现对抽查工作计划、进度预做如下安排，详见表1。

表1抽查工作进度要求

| 工作流程 | 责任单位 | 进度要求 |
| --- | --- | --- |
| 样品抽取 | 中国日用五金技术开发中心 | 2022年7月1日-7月30日 |
| 被抽样单位汇总表上报 | 中国日用五金技术开发中心 | 2022年8月4日前完成 （抽样工作结束2个工作日内） |
| 样品检验 | 中国日用五金技术开发中心 | 2022年8月5日-8月26日 |
| 检验报告及结果通知书发放 | 中国日用五金技术开发中心 | 2022年9月21日-9月25日 |
| 检验结果上报 | 中国日用五金技术开发中心 | 2022年9月27日前完成 （检验工作完成2个工作日内） |
| 材料汇总及上报 | 中国日用五金技术开发中心 | 2022年10月30日前完成 |