2022年沈阳市流通领域小家电产品质量监督抽查方案

一、抽查范围

本次抽查为流通领域抽样，抽查范围覆盖和平区、大东区、皇姑区、苏家屯区、沈河区、铁西区等小家电产品集中销售地区。

二、抽查对象

抽查对象为沈阳市行政区域内从事小家电产品销售的市场主体，包括商场、超市、电器卖场等。

三、抽查产品种类

（一）产品类型

小家电的分类可以按照很多种方式，按照使用的用途功能来分类，总的可以分为3类：

厨卫小家电：煮蛋器、电热饭盒、豆浆机、电热水壶、微波炉、电压力煲、豆芽机、抽油烟机、电磁炉、电饭煲、电饼铛、烤饼机、消毒碗柜、榨汁机、电火锅、多功能食品加工机等。

家居小家电：电风扇、音响、吸尘器、电暖器、加湿器、空气清新器、饮水机，电动晾衣机等。

个人护理小家电：电动剃须刀、电吹风、电熨头、电动牙刷、电子美容仪、电子按摩器等。

（二）抽查产品范围

1.可抽查的具体产品种类

根据市场上常见的小家电种类，本次拟抽查产品范围包括电热水壶*、电饼铛*、电磁炉*、电热暖手器*。其中标注*的产品类别为必抽类别。

2.不应抽查的易混淆产品种类

本次抽查为家用电器产品小家电类，不包含商用家电产品。

四、抽样要求

在被抽样销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、抽样实施日期前一年内生产的同一型号、同一批次产品（若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后）。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

备用样品由被抽样销售者先行无偿提供，封存于被抽样销售者处，并加施封存标识，拍摄、保存相应影像记录，同时应填写《产品质量监督抽查样品封存和处置告知单》。

此产品需对2021年市级产品质量监督抽查不合格产品的销售者开展跟踪抽查。如遇未抽到样品情况，填写《产品质量监督抽查未抽到样品情况说明表》。

五、样品处置

检验样品及备用样品应由抽样人员和被抽样单位陪同人员用封样单分别封样。封样时，应保证所有可开启部位贴封完好（防止样品被调换），并由抽样人员和被抽样单位代表共同签字确认。

检验样品由抽样人员携带或寄送至检验机构，在携带或寄送过程中应保证样品与封样单的完好无损。

六、抽查工作分工及进度要求

本次抽查工作严格按照任务下达部门进度要求执行，现对抽查工作计划、进度预做如下安排，详见表1。

表1抽查工作进度要求

| 工作流程 | 责任单位 | 进度要求 |
| --- | --- | --- |
| 样品抽取 | 沈阳产品质量监督检验院负责，区、县（市）局配合 | 2022年6月6日-8月22日 |
| 被抽样单位汇总表上报 | 沈阳产品质量监督检验院负责 | 2022年8月24日前完成 （抽样工作结束2个工作日内） |
| 样品检验 | 沈阳产品质量监督检验院负责 | 2022年6月20日-9月19日 |
| 检验报告及结果通知书发放 | 沈阳产品质量监督检验院负责 | 2022年9月20日-9月23日 |
| 检验结果上报 | 沈阳产品质量监督检验院负责 | 2022年9月28日前完成 （检验工作完成2个工作日内） |
| 材料汇总及上报 | 沈阳产品质量监督检验院负责 | 2022年10月14日前完成 |