沈阳市市场监督管理局

2019年春节期间烟花爆竹监管工作方案

为切实加强2019年春节期间烟花爆竹市场监督管理工作，依据《沈阳市2019年春节烟花爆竹安全管理工作实施方案》的总体部署，坚持“统一部署，属地监管，企业自律，社会监督的原则”。全力保障公共安全和消费者人身、财产安全，依据国家、省、市有关规定，制定本方案。

一、工作职责

市市场监管局的职责分工是：负责会同市公安局、市应急管理局等相关部门，根据有关烟花爆竹的国家标准、行业标准、确定可以在本市销售、燃放的烟花爆竹的规格和品种，并予以公布；监督流通领域烟花爆竹产品质量，通报抽查结果，办理临时（限期）营业执照，查处无批发企业专营标识产品、伪劣超标烟花爆竹；依法查处无照经营、商标侵权、虚假宣传和早、夜市等违法违规行为。

市市场监管局各相关业务处室对涉及烟花爆竹相关工作事项的，要依据本部门的职责负责全系统烟花爆竹安全监管指导工作。各属地监管部门要切实加强组织领导，全面、准确理解监管职责和权限，做到监管到位，不缺位、不越位，结合本地情况制定具体工作措施，按照“谁监管、谁审批、谁负责”的原则，严格落实责任制，建立局、科、所三级监管责任人，做到每一销售网点都有专人负责，促进市场消费安全。

二、实施步骤

2019年春节期间烟花爆竹经营期限为：1月28日至2月11日。

2019年春节期间烟花爆竹安全监管工作，根据各时段工作重点，分为三个阶段开展。

第一阶段：工作部署（2019年1月11日至1月15日）。制定2019年春节期间烟花爆竹安全管理工作方案，部署落实任务，发放临时营业执照。

第二阶段：集中整治（2019年1 月15日至 1月 28日）。加强源头监管，对烟花爆竹批发企业和常年零售点开展集中整治，全力打击违法行为。

第三阶段：总结分析（2019年1月28日至2月19日）。总结2019年春节期间烟花爆竹安全监管工作，针对工作中存在的问题，研究并提出解决思路，为今后的安全监管工作提供借鉴。

三、工作措施及要求

1.严格市场准入，切实规范经营主体。各属地监管部门要严把烟花爆竹经营主体登记准入关，对从事春节期间烟花爆竹临时经营的企业和经营者，必须在取得城建部门核发的烟花爆竹销售网点占道临时许可后，才能核发营业执照。要在当地政府统筹安排下核发临时营业执照，实行“一站式办公”，并于2019年1月25日前完成临时营业执照发放工作。组织开展对辖区内经营烟花爆竹企业和经营者摸底调查，做到底数清、情况明。对安监部门经营许可证变更或失效的经营者，应根据安全生产监督管理部门的通报，责令当事人依法办理变更登记、注销登记或依法吊销营业执照。对未办理行政许可，擅自开展经营活动的，要及时抄报相关许可部门依法查处。

2.加大检查力度，切实规范经营行为。各属地监管部门要切实加大市场检查力度，突出检查重点，依据《烟花爆竹安全管理条例》、《无证无照经营查处办法》、《反不正当竞争法》、《商标法》、《沈阳市烟花爆竹安全管理规定》等有关法律法规，依法查处无照经营和超范围经营、商标侵权、虚假宣传等违法违规行为。对销售不符合国家强制性标准、包装标识不全、国家明令淘汰并停止销售的烟花爆竹市场主体，依法严厉查处。要充分发挥12315消费者申诉举报网络和基层所的作用，及时受理和依法处理消费者申诉举报，保护消费者合法权益。要根据有关部门关于烟花爆竹产品质量专项抽查结果的通报中涉及的不合格产品作为市场检查重点，积极配合相关部门防止假冒伪劣烟花爆竹流入市场。凡是在内外包装上没有“×××批发企业专营”标识的产品流入本市市场，均视为非法产品予以收缴，并做好登记，交由市公安局治安警察支队统一处理。

3.加强协作配合，切实增强执法合力。各属地监管部门要在当地党委、政府的统一领导下，积极参加安全监管部门牵头的部门协调工作，按照职责分工，密切配合公安、交通、城建等相关部门开展联合执法、专项整治和监督检查，推动烟花爆竹安全生产长效机制建设。

4.各属地监管部门应当及时收集和上报有关烟花爆竹销售和安全管理方面的信息，在烟花爆竹市场监管工作中遇到重大情况和问题，要加强部门之间信息沟通与共享，及时上传下达。日常监管情况书面上报时间：1月28日、2月19日前。工作总结，于2月20日前上报市局企业监督管理处。

联系人：王以民 电话：24011856

附件：1.烟花爆竹安全管理工作情况统计表

2.春节期间烟花爆竹临时经营营业执照办理须知

3.春节期间临时经营烟花爆竹登记表

4.委托书

5.安全销售烟花爆竹承诺书

6.沈阳市烟花爆竹临时营业执照编号号段统一分配表

沈阳市市场监督管理局

2019年1月11日